## RECAP
DER/DPD/MMT
N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
Entreprise : | EAST INDIA UDYOG LIMITED
Objet : | BEST-Lot 3
Taux Dollars : | 612.7 | NB: Taux BCEAO à l'attribution
LOTS | FACTURE | RESTE A FAIRE
Lot 3 | 13438489091.5236 | 8737829378.7764
Total | 13438489091.5236 | 8737829378.7764

## LOT3-BEST
DER/DPD/MS
| N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
| Entreprise : | EAST INDIA UDYOG LIMITED
| Objet : | BEST-Lot 3 (284 Localités) : Réseaux de distribution des postes des Régions de KEDOUGOU, TAMBACOUNDA ET KAOLACK
| Taux Dollars : | 612.7 |  | NB: Taux BCEAO à l'attribution
| Part etrangère: | 23098789 |  | notification affermissement tranche conditionnelle effective
| Part locale: | 8023690450
| Montant : | 22176318470.3
| Budget HTVA |  | Attachement HTVA |  | Sommes Factures HTVA |  | Restitution Accompte 25% HTVA |  | RG HTVA |  | TVA | N° Facture | Date de certification | Commentaires
# | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | LOCALE(XOF)
0 | 23098789
8023690450
1 |  |  | 4445237.5 |  | 4445237.5 | [6 empty] | EIUL/SEN/ADV/USD/23-24/001 | 2024-01-31 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
|  |  |  | 1544025972.5 |  | 1544025972.5 | [5 empty] | EIUL/SEN/ADV/F CFA/23-24/001 | 2024-01-31 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025-02-10 | Paiement (50%)Etude de conception
|  |  |  | 95733000 |  | 71799750 |  | 23933250 |  |  |  | EIUL/SEN/DESIGN & SERVICES/F CFA/24-25/D&S 001 | 2025-02-10 | Paiement (50%)Etude de conception
|  |  | 776845 |  | 504949.25 | 0 | 194211.25 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/003 | 2025-06-18 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (transfo Nexans)
|  |  | 902447.72 |  | 586591.018 | 0 | 225611.93 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/002 | 2025-06-18 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (cables oswal )
|  |  | 1076000 |  | 699400 | 0 | 269000 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/005 | 2025-08-05 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (Compteurs, Disj de Branch, Coffret EP complet)
|  |  | 1218000 |  | 791700 | 0 | 304500 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/004 | 2025-08-05 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (Conducteurs almélec)
|  |  | 3097716 |  | 2013515.4 | 0 | 774429 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/006 | 2025-08-25 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (armements, MALT, autres )
|  |  | 1204089 |  | 782657.85 | 0 | 301022.25 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/007 | 2025-09-23 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (DHP, Lanternes, Coffret EP)
|  |  | 1062526 |  | 690641.9 | 0 | 265631.5 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/008 | 2025-10-27 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (conducteurs, armement,...)
|  |  | 406175 |  | 264013.75 | 0 | 101543.75 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/009 | 2025-11-20 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (conducteurs, armement,...)
|  |  | 337500 |  | 219375 | 0 | 84375 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/010 | 2026-02-16 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (conducteurs, compteurs,...)
|  |  | 2635335 |  | 1712967.75 | 0 | 658833.75 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/011 | 2026-02-16 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (conducteurs, compteurs,...)
|  |  | 528474 |  | 343508.1 | 0 | 132118.5 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/012 | 2026-02-16 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (conducteurs, compteurs,...)
|  |  | 349110 |  | 226921.5 | 0 | 87277.5 | 0 |  |  |  | EIUL/LOT3/013 | 2026-03-23 | Paiement Bordereau N1-Materiel d'origine etrangere (potelet)
|  |  |  | 91397295 | 0 | 68547971.25 | 0 | 22849323.75 |  |  |  | EIUL/LOT3/016 | 2026-04-20 | Paiement BOQ N3 (75% phase APD)
|  |  |  | 425461490 | 0 | 276549968.5 | 0 | 106365372.5 |  |  |  | EIUL/LOT3/014 | 2026-04-20 | Paiement BOQ N2, poteaux beton
|  |  |  | 1847586560 | 0 | 1200931264 | 0 |  |  |  |  | EIUL/SEN/ADV/F CFA/26-27/002 | 2026-04-23 | Accompte de 25% suite affermissement tranche conditionnelle - part locale
|  |  | 5317839 |  | 3456595.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | EIUL/SEN/ADV/USD/23-24/002 | 2026-04-23 | Accompte de 25% suite affermissement tranche conditionnelle - part etrangere
|  |  |  | 32640000 | 0 | 21216000 | 0 | 8160000 |  |  |  | EIUL/LOT3/015 | 2026-05-18 | Decompte BOQ4 -Entrepot (60%)
0
| Décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 16738074.368
3183070926.25
| % décaissement |  |  |  | 72.46%
39.67%
| Total décaissement (C CFA) |  |  |  | 13438489091.5236
| Reliquat décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 6360714.632
4840619523.75
| Reliquat Restitution Accompte 25% | [5 empty] | 1046683.07
1382718026.25
SIGNATURE ET CACHET
Note on G18: Moussa Mbaye THIAM: 75% de lattachement selon les modalités de paiement
Note on I18: Moussa Mbaye THIAM: Remboursement de 25% suivant l'attachement

## LOT2-BEST (hidden)
DER/DPD/MS
| N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
| Entreprise : | TBEA Co, LTD.
| Objet : | BEST Lot 2 (308 Localités) : Lot 2 : réseaux de distribution des postes de la Région de Kolda excepté le département de Médina Yoro Foulah
| Taux Dollars : | 612.7 |  | NB: Taux BCEAO à l'attribution
| Part etrangère: | 24003492
| Part locale: | 10506368029
| Montant : | 25213307577.4
| Budget HTVA |  | Attachement HTVA |  | Sommes Factures HTVA |  | Restitution Accompte 25% HTVA |  | RG HTVA |  | TVA | N° Facture | Date de certification | Commentaires
# | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | LOCALE(XOF)
0 | 24003492
10506368029
1 |  |  | 6000873 |  | 6000873 | [6 empty] | N° TBEA-LOT2-2024-2 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
|  |  |  | 2626592007.25 |  | 2626592007.25 | [5 empty] | N° TBEA-LOT2-2024-1 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
2 |  |  |  | 86652173 |  | 56323912.45 |  | 21663043.25 |  |  | 10138304.241 | N° TBEA-LOT2-2024-3 | 2024-10-29 | Paiement Etude de conception
|  |  | 4420035 |  | 2873022.75 |  | 1105008.75 |  |  |  |  | N° TBEA-LOT2-2024-4 | 2024-10-29 | Paiement Quantité FAT 1
|  |  |  | 45214729 |  | 29389573.85 |  | 11303682.25 |  |  | 5290123.293 | N° TBEA-LOT2-2024-05 | 2024-02-03 | Paiement Fourniture poteaux et etudes
|  |  | 5509868 |  | 3581414.2 |  | 1377467 |  |  |  |  | N° TBEA-LOT2-2024-06 | 2024-02-03 | Paiement Quantité FAT 2
|  |  |  | 79893979 |  | 51931086.35 |  | 19973494.75 |  |  | 9347595.543 |  |  | Paiement BOQ2
|  |  | 4093593 |  | 2660835.45 |  | 1023398.25 | [6 empty] | Paiement BOQ1
| Décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 15116145.4
2764236579.9
| % décaissement |  |  |  | 62.97%
26.31%
| Total décaissement (C CFA) |  |  |  | 12025898866.48
| Reliquat décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 8887346.6
7742131449.1
| Reliquat Restitution Accompte 25% | [5 empty] | 2494999
2573651787
SIGNATURE ET CACHET
Note on G17: Maodo SENE: 65% de lattachement selon les modalités de paiement
Note on I17: Maodo SENE: Remboursement de 25% suivant l'attachement