## EXP-IRAF
DER/DPD/MS
N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-235253-CS-QCBS - SN
Entreprise : | Groupement EPX-IRAF
Objet : | MISSION D’ASSISTANCE A LA PASSATION DES MARCHÉS ET A LA SUPERVISION DES TRAVAUX - COMPOSANTE 1 - ACCÈS À L’ELECTRICITÉ
Montant marché TTC : | 1611314.3 | USD
Imprevus (10%): | 161131.43 | USD |  |  |  |  | Taux utilisé : | 589.7
TERMES FACTURATION | N° | Date de certification | % avancement financier | Montant Total Facturé |  | Deduction avance | Commentaires
|  |  |  | USD | CFA
Avance de démarrage |  |  | 0% |  |  |  | l'entreprise n'a pas sollicité de AD
Avancement sur Prestations
Décompte N°1/Rémunération | BEST-SN-RN-01-2024 | 2024-07-02 | 1.589% | 25597 |  |  | Bimestre (janvier-fervier 2024)
Décompte N°1/Frais remboursables | BEST-SN-RN-01-2024 | 2024-07-02 | 0.8047% | 12965.87 |  |  | Bimestre (janvier-fervier 2024)
Décompte N°2/Rémunération | BEST-SN-RN-02-2024 | 2024-08-14 | 3.417% | 55055 |  |  | Bimestre (Mars-Avril 2024)
Décompte N°2/Frais remboursables | BEST-SN-RN-02-2024 | 2024-08-14 | 2.837% | 12020.04 | 19870033 |  | Bimestre (Mars-Avril 2024)
Decompte N°3/Frais remboursables véhicules | BEST-SN-RN-5-2024 | 2024-12-23 | 6.578% | 106000 |  |  | Remboursement des 4 voitures
Decompte N°3/Rémunération | BEST-SN-RN-03-2024 | 2025-04-01 | 2.385% | 38427 |  |  | Bimestre (Mai-Juin 2024)
Decompte N°3/Frais remboursables | BEST-SN-RN-03-2024 | 2025-04-01 | 0.7755% |  | 7368375 |  | Bimestre (Mai-Juin 2024)
Decompte N°4/Rémunération | BEST-SN-RN-04-2024 | 2025-04-01 | 4.048% | 65231 |  |  | Bimestre (Juillet-Aout 2024)
Decompte N°4/Frais remboursables | BEST-SN-RN-04-2024 | 2025-04-01 | 1.524% | 10924.18 | 8037984 |  | Bimestre (Juillet-Aout 2024)
Décompte N07/Rémunération | BEST-SN-RN-07-2024 | 2025-04-23 | 4.611% | 74299 | 0 |  | Bimestre (novembre-decembre 2024)
Décompte N07/Remboursable | BEST-SN-RN-07-2024 | 2025-05-30 | 1.147% | 4200 | 8424843 |  | Bimestre (novembre-decembre 2024)
Décompte N06 /Remboursable | BEST-SN-RN-06-2024 | 2025-05-30 | 2.672% | 4500 | 22735111 |  | Bimestre (septembre-octobre 2024)
Décompte N06 /Rémunération | BEST-SN-RN-06-2024 | 2025-05-30 | 5.385% | 86773 |  |  | Bimestre (septembre-octobre 2024)
Décompte N08 /Remboursable | BEST-SN-RN-8-2025 | 2025-05-30 | 1.021% |  | 9701371 |  | Bimestre (janvier-fevrier 2025)
Décompte N08 /Rémunération | BEST-SN-RN-08-2025 | 2025-05-30 | 4.837% | 77934 |  |  | Bimestre (janvier-fevrier 2025)
Décompte N09, N10, N11/Rémunération | BEST-SN-RN-09-2025 | 2025-09-23 | 15.12% | 243582 | 0 |  | 3 Bimestres (Mars-Aout 2025)
Decompte N°12/Rémunération | BEST-SN-RN-12-2025 | 2026-03-04 | 5.036% | 81153 |  |  | Bimestre Septembre-Octobre 2025
Decompte N°13/Rémunération | BEST-SN-RN-13-2025 | 2026-03-25 | 5.12% | 82505 |  |  | Bimestre Novembre-Decembre 2025
Decompte N°14/Rémunération | BEST-SN-RN-13-2025 | 2026-05-18 | 4.552% | 73350 |  |  | Bimestre Janvier-Février 2026
TOTAL FACTURE A CE JOUR |  |  | 68.91% | 981166.09 | 76137717
reste à facturer |  |  | 31.09% | 501035.5815
SIGNATURE ET CACHET