## RECAP
DER/DPD/MS
N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
Entreprise : | TBEA Co, LTD.
Objet : | BEST-Lot 1 & 2
Taux Dollars : | 612.7 | NB: Taux BCEAO à l'attribution
LOTS | FACTURE | RESTE A FAIRE
Lot 1 | 14932169933.615 | 7887394845.685
Lot 2 | 15630276806.695 | 9583030770.705
Total | 30562446740.31 | 17470425616.39

## LOT1-BEST
DER/DPD/MS
N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
Entreprise : | TBEA Co, LTD.
Objet : | BEST-Lot 1 (408 Localités) : Réseaux de distribution des postes des Régions de Ziguinchor, Sédhiou et du département de Medina Yoro Foulah de la région de Kolda
Taux Dollars : | 612.7 |  | NB: Taux BCEAO à l'attribution
Part etrangère: | 22099799
Part locale: | 9242852523
Montant : | 22783399370.3
Budget HTVA |  | Attachement HTVA |  | Sommes Factures HTVA |  | Restitution Accompte 25% HTVA |  | RG HTVA |  | TVA | N° Facture | Date de certification | Commentaires
ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | LOCALE(XOF)
22099799
9279017932
|  | 5524949.75 |  | 5524949.75 | [6 empty] | N° TBEA-LOT1-2024-2 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
|  |  | 2319754483 |  | 2319754483 | [5 empty] | N° TBEA-LOT1-2024-1 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
|  |  | 81461658 |  | 52950078 |  | 20365414.5 |  |  | 9531014.04 | N° TBEA-LOT1-2024-3 | 2024-10-29 | Paiement Etude de conception
|  | 4102238 |  | 2666455 |  | 1025559.5 |  |  |  |  | N° TBEA-LOT1-2024-4 | 2024-10-29 | Paiement Quantité FAT 1
|  |  | 153745099 |  | 99934315 | 0 | 38436274.75 |  |  | 17988176.7 | N° TBEA-LOT1-2024-05 | 2025-02-03 | Paiement Fourniture poteaux et etudes
|  | 4651625 |  | 3023556 |  | 1162906.25 | 0 |  |  |  | N° TBEA-LOT1-2024-06 | 2025-02-03 | Paiement Quantité FAT 2
|  | 931914 |  | 605744.1 |  | 232978.5 | 0 |  |  |  | TBEA-LOT1-2024-08-1 | 2025-03-13 | Décompte BOQ1-Matériel d'origines etrangeres
|  |  | 6344602 |  | 4123991.3 | 0 | 1586150.5 |  |  | 742318.434 | TBEA-LOT1-2024-08-1 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine locale
|  | 1262257 |  | 820467.05 | 0 | 315564.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2024-08-2 | 2025-03-13 | Décompte BOQ1-Matériel d'origines etrangeres
|  | 1177882 |  | 765623.3 | 0 | 294470.5 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2024-08-3 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine locale
|  | 670669 |  | 435934.85 | 0 | 167667.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2024-08-4 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine locale
|  | 1216707 |  | 790859.55 | 0 | 304176.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2024-08-5 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine locale
|  |  | 32620725 | 0 | 21203471.25 | 0 | 8155181.25 |  |  | 3816624.825 | TBEA-LOT1-2025-01 | 2025-04-22 | Decompte BOQ2 et 4 Materiel d'origine locale et etudes
|  |  | 424358930 | 0 | 275833304.5 | 0 | 106089732.5 |  |  | 49649994.81 | TBEA-LOT1-2025-02 | 2025-04-22 | Decompte BOQ2 et 4 Materiel d'origine locale et etudes
|  | 454823 |  | 295634.95 | 0 | 113705.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2025-03 | 2025-06-19 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  | 390810137 | 0 | 254026589.05 | 0 | 97702534.25 |  |  | 45724786.029 | TBEA-LOT1-2025-04 | 2025-06-19 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 39211034 | 0 | 25487172.1 | 0 | 9802758.5 |  |  | 4587690.978 | TBEA-LOT1-2025-05 | 2025-07-17 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  | 3351334 |  | 2178367.1 | 0 | 837833.5 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2025-07 | 2025-08-29 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  | 43375910 | 0 | 28194341.5 | 0 | 10843977.5 |  |  | 5074981.47 | TBEA-LOT1-2025-06 | 2025-08-29 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton) et BOQ4 : Etude
|  | 879115 |  | 571424.75 | 0 | 219778.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2025-09 | 2025-09-11 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  | 84073636 | 0 | 54647863.4 | 0 | 21018409 |  |  | 9836615.412 | TBEA-LOT1-2025-08 | 2025-09-11 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 128768003 | 0 | 83699201.95 | 0 | 32192000.75 |  |  | 15065856.351 | TBEA-LOT1-2025-10 | 2025-11-13 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  | 676788 |  | 439912.2 | 0 | 169197 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2025-11 | 2025-11-13 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres (Batteries Condensateurs)
|  | 364129 |  | 236683.85 | 0 | 91032.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT1-2025-12 | 2025-11-13 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres (cavbles 240 et 95 mm2)
|  |  | 64481964 |  | 41913276.6 |  | 16120491 |  |  | 7544389.788 | TBEA-LOT1-2025-13 | 2026-02-18 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 159743428 |  | 103833228.2 |  | 39935857 |  |  | 18689981.076 | TBEA-LOT1-FCFA-2025-15 | 2026-03-11 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 210731694 |  | 136975601.1 |  | 52682923.5 |  |  | 24655608.198 | TBEA-LOT1-FCFA-2025-16 | 2026-03-25 | Decompte BOQ2 et 4-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 281706567 |  | 183109268.55 |  | 70426641.75 |  |  | 32959668.339 | TBEA-LOT1-FCFA-2025-17 | 2026-05-18 | Decompte BOQ2 et 4-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
Décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 18355612.45
3685686185.5
% décaissement |  |  |  | 83.06%
39.72%
Total décaissement (C CFA) |  |  |  | 14932169933.615
Reliquat décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 3744186.55
5593331746.5
Reliquat Restitution Accompte 25% | [5 empty] | 590079.5
1973562049.5
SIGNATURE ET CACHET
Note on F17: Maodo SENE: 65% de lattachement selon les modalités de paiement
Note on H17: Maodo SENE: Remboursement de 25% suivant l'attachement

## LOT2-BEST
DER/DPD/MS
| N° Contrat : | NG-ECOWAS-DEM-315397-CW-RFB
| Entreprise : | TBEA Co, LTD.
| Objet : | BEST Lot 2 (308 Localités) : Lot 2 : réseaux de distribution des postes de la Région de Kolda excepté le département de Médina Yoro Foulah
| Taux Dollars : | 612.7 |  | NB: Taux BCEAO à l'attribution
| Part etrangère: | 24003492
| Part locale: | 10506368029
| Montant : | 25213307577.4
| Budget HTVA |  | Attachement HTVA |  | Sommes Factures HTVA |  | Restitution Accompte 25% HTVA |  | RG HTVA |  | TVA | N° Facture | Date de certification | Commentaires
# | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | ETRANGERE($) | LOCALE(XOF) | LOCALE(XOF)
0 | 24003492
10506368029
1 |  |  | 6000873 |  | 6000873 | [6 empty] | N° TBEA-LOT2-2024-2 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
|  |  |  | 2626592007.25 |  | 2626592007.25 | [5 empty] | N° TBEA-LOT2-2024-1 | 2024-01-22 | Paiement avance de démarrage (25% du montant du contrat)
2 |  |  |  | 86652173 |  | 56323912.45 |  | 21663043.25 |  |  | 10138304.241 | N° TBEA-LOT2-2024-3 | 2024-10-29 | Paiement Etude de conception
|  |  | 4420035 |  | 2873022.75 |  | 1105008.75 |  |  |  |  | N° TBEA-LOT2-2024-4 | 2024-10-29 | Paiement Quantité FAT 1
|  |  |  | 45214729 |  | 29389573.85 |  | 11303682.25 |  |  | 5290123.293 | N° TBEA-LOT2-2024-05 | 2024-02-03 | Paiement Fourniture poteaux et etudes
|  |  | 5509868 |  | 3581414.2 |  | 1377467 |  |  |  |  | N° TBEA-LOT2-2024-06 | 2024-02-03 | Paiement Quantité FAT 2
|  |  |  | 79893979 | 0 | 51931086.35 | 0 | 19973494.75 |  |  | 9347595.543 | TBEA-LOT2-2024-08-1 | 2025-03-13 | Décompte BOQ1-Matériel d'origine locale
|  |  | 1054659 |  | 685528.35 | 0 | 263664.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2024-08-1 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine etrangere
|  |  | 761793 |  | 495165.45 | 0 | 190448.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2024-08-2 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine etrangere
|  |  | 1236632 |  | 803810.8 | 0 | 309158 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2024-08-3 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine etrangere
|  |  | 1040509 |  | 676330.85 | 0 | 260127.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2024-08-4 | 2025-03-13 | Decompte BOQ2 Materiel d'origine etrangere
|  |  |  | 128601341 | 0 | 83590871.65 | 0 | 32150335.25 |  |  | 5086507.68 | TBEA-LOT2-2025-01 | 2025-04-22 | Decompte BOQ2 et 4 Materiel d'origine local et etudes
|  |  |  | 249967933 | 0 | 162479156.45 | 0 | 62491983.25 |  |  | 7358774 | TBEA-LOT2-2025-02 | 2025-04-22 | Decompte BOQ2 et 4 Materiel d'origine local et etudes
|  |  | 678404 |  | 440962.6 |  | 169601 |  |  |  |  | TBEA-LOT2-2025-03 | 2025-06-19 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  |  | 82745997 | 0 | 53784898.05 | 0 | 20686499.25 |  |  | 9681281.649 | TBEA-LOT2-2025-04 | 2025-06-19 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 207823925 | 0 | 135085551.25 | 0 | 51955981.25 |  |  | 24315399.225 | TBEA-LOT2-2025-05 | 2025-07-17 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 3565128 |  | 2317333.2 | 0 | 891282 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2025-07 | 2025-08-29 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  |  | 70913143 | 0 | 46093542.95 | 0 | 17728285.75 |  |  | 8296837.731 | TBEA-LOT2-2025-06 | 2025-08-29 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton) et BOQ4 : Etude
|  |  | 729301 |  | 474045.65 | 0 | 182325.25 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2025-09 | 2025-09-11 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  |  | 87091310 | 0 | 56609351.5 | 0 | 21772827.5 |  |  | 10189683.27 | TBEA-LOT2-2025-08 | 2025-09-11 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 24327838 | 0 | 15813094.7 | 0 | 6081959.5 |  |  | 2846357.046 | TBEA-LOT2-2025-10 | 2025-11-13 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 674675 |  | 438538.75 | 0 | 168668.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2025-11 | 2025-11-13 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  |  | 75125207 | 0 | 48831384.55 | 0 | 18781301.75 |  |  | 8789649.219 | TBEA-LOT2-2025-12 | 2025-11-13 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  | 373555 |  | 242810.75 | 0 | 93388.75 | 0 |  |  | 0 | TBEA-LOT2-2025-13 | 2025-11-13 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  | 1840 |  | 1196 | 0 | 460 | 0 |  |  |  | TBEA-LOT2-2025-14 | 2025-12-11 | Decompte BOQ1-Materiel d'origines etrangeres
|  |  |  | 167360880 | 0 | 108784572 | 0 | 41840220 |  |  | 19581222.96 | TBEA-LOT2-2025-15 | 2025-12-11 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 102988189 |  | 66942322.85 |  | 25747047.25 |  |  | 12049618.113 | TBEA-LOT2-2025-16 | 2026-02-18 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 129753554 |  | 84339810.1 |  | 32438388.5 |  |  | 15181165.818 | TBEA-LOT2-2025-16 | 2026-02-18 | Decompte BOQ2-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 355463505 |  | 231051278.25 |  | 88865876.25 |  |  | 41589230.085 | TBEA-LOT2-FCFA-2025-16 | 2026-03-25 | Decompte BOQ2 et 4-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
|  |  |  | 172801341 |  | 112320871.65 |  | 43200335.25 |  |  | 20217756.897 | TBEA-LOT2-FCFA-2025-17 | 2026-05-18 | Decompte BOQ2 et 4-Materiel d'origines locales (poteaux beton)
| Décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 19031032.35
3969963285.85
| % décaissement |  |  |  | 79.28%
37.79%
| Total décaissement (C CFA) |  |  |  | 15630276806.695
| Reliquat décaissement (PART ETRANGERE & LOCALE) |  |  |  | 4972459.65
6536404743.15
| Reliquat Restitution Accompte 25% | [5 empty] | 989273.25
2109910746.25
SIGNATURE ET CACHET
Note on G17: Maodo SENE: 65% de lattachement selon les modalités de paiement
Note on I17: Maodo SENE: Remboursement de 25% suivant l'attachement
Note on F39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 65%